## Sheet1
|  | 팀 일정 | ui | db | ai
1주차 | 3월 9일 ~ 3월 15일 | 아이디어 구상 | 앱 아이디어 정리 및 화면 구성 아이디어 구상 | 앱 기능에 필요한 데이터 항목 구상 | 앱에 적용할 AI 기능 아이디어 구상
2주차 | 3월 16일 ~ 3월 22일 | 기능 세부 회의 및 개발 계획 수립 | 화면별 필요한 기능 정리 및 UI 설계 참여 | Firebase 연동 방식 및 DB 구조 계획 | AI 기능 세부 내용 정리 및 개발 계획 수립
3주차 | 3월 23일 ~ 3월 29일 | 앱 기본 구조 및 화면 구성 | 앱 기본 화면 구조 설계 및 메인 화면 UI 제작 | 기본 DB 구조 설계 및 프로젝트 연동 준비 | AI 기능 구조 설계 및 적용 방식 조사
4주차 | 3월 30일 ~ 4월 5일 | 핵심 기능 1차 구현 | 달력 및 타이머 화면 UI 제작 | 핵심 기능에 필요한 데이터 저장 구조 구현 | AI 기능 구현을 위한 기본 로직 구상
5주차 | 4월 6일 ~ 4월 12일 | 핵심 기능 보완 및 데이터 구성 | 핵심 화면 UI 보완 및 화면 전환 구성 | 데이터 저장 및 불러오기 기능 보완 | 데이터 기반 추천 방식 및 코멘트 방향 설정
6주차 | 4월 13일 ~ 4월 19일 | 주요 화면 및 기능 확장 | 통계 및 설정 화면 UI 제작 | 사용자 정보 및 기능별 DB 연결 확장 | AI 추천 기능 초안 구현
7주차 | 4월 20일 ~ 4월 26일 | 사용자 기능 및 데이터 처리 구현 | 사용자 기능 관련 화면 UI 보완 | 로그인, 로그아웃, 비회원 모드 구현 | 사용자 데이터 반영 방식 보완
8주차 | 4월 27일 ~ 5월 3일 | 기록 기능 및 화면 연결 | 기록 확인 화면 및 세부 화면 연결 | 공부 기록 저장 및 화면 데이터 연동 | 기록 데이터를 활용한 추천 기능 연결
9주차 | 5월 4일 ~ 5월 10일 | AI 기능 및 추천 요소 반영 | AI 추천 및 코멘트 표시 화면 구성 | AI 기능에 필요한 데이터 전달 구조 정리 | AI 코멘트 및 추천 요소 구현
10주차 | 5월 11일 ~ 5월 17일 | 부가 기능 구현 | 부가 기능 관련 UI 제작 | 부가 기능 관련 DB 처리 구현 | 부가 AI 기능 및 세부 로직 보완
11주차 | 5월 18일 ~ 5월 24일 | 전체 기능 고도화 | 전체 UI 디테일 수정 및 완성도 향상 | 전체 데이터 흐름 점검 및 보완 | AI 기능 정확도 및 활용성 개선
12주차 | 5월 25일 ~ 5월 31일 | 기능 통합 및 안정화 | 기능 통합에 맞춘 UI 수정 및 연결 점검 | 기능 통합에 맞춘 Firebase 연결 안정화 | 전체 기능과 AI 기능 통합 및 안정화
13주차 | 6월 1일 ~ 6월 7일 | 테스트 및 오류 수정 | 테스트 후 UI 오류 수정 | 데이터 오류 수정 및 예외 처리 보완 | AI 기능 테스트 및 오류 수정
14주차 | 6월 8일 ~ 6월 12일 | 최종 점검 및 발표 준비 | 최종 UI 점검 및 발표용 화면 정리 | 최종 DB 점검 및 발표 전 테스트 | 최종 점검 및 발표 시연 준비